【解答例】演習6 商談議事録

※ Copilot の出力を人が確認・修正した後の完成イメージです。出力は毎回異なります。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 件名 | 法人営業向け生成AI活用研修 初回お打ち合わせ |
| 日時・方法 | 2026年10月6日（火） 14:00〜 Zoom（録画・文字起こしあり） |
| 出席者 | みらい商事：佐藤様（人材開発担当）、田中様（営業企画担当） ELIソリューションズ：高橋 |

## 1. 背景

全社約300名。生成AIを使いこなしている人と、触ったこともない人の差が大きい

Microsoft 365 は全社で利用。一部の部署で Copilot を試行中だが、営業の業務での使い方が分からないという声が多い

営業企画としては、顧客情報を入力してよいのかという不安が最も大きい。ルールがないまま各自が使うことは避けたい

## 2. 確認した内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 法人営業の担当者20名（他部署への展開は別途検討） |
| 対象業務 | 商談準備、提案資料の作成、打ち合わせ記録、顧客への連絡（特に提案資料と議事録に時間がかかっている） |
| 内容 | 初学者にも分かる基本とセキュリティ＋Word・Excel・PowerPoint を使った営業演習（希望に近いとのこと） |
| 現場の心配 | 初学者でもついていけるか、受講後に実際の仕事で使えるか |
| 手配 | 会場・端末・必要なライセンスはみらい商事で手配 |
| 提案（2案） | A案：集合研修2日間＋教材 60万円（1名3万円） B案：A案＋事前診断（20万円）＋受講後1か月の活用フォロー（20万円） 100万円（1名5万円） いずれも税抜・20名・研修部分は共通。無制限の個別相談・アプリ開発は含まない |
| 予算 | 100万円程度が目安。承認済みの上限ではない。上長に説明して承認を取る必要がある |
| 決裁 | 人材開発担当の上長が判断。最終的な承認者は、金額が固まってから社内で確認 |
| 効果の確認 | 直後：利用判断の確認問題と営業成果物の確認／2週間後：承認済みの業務で試したかの記録／1か月後：利用状況と困りごとの振り返り。削減時間は人件費削減・売上増に換算しない |
| 時期 | 11月上旬を希望。日付・会場は未確定（候補日はみらい商事から提示） |

## 3. 決定事項

対象は法人営業の担当者20名とする

A案・B案の2案で提案する

会場・端末・必要なライセンスはみらい商事で手配する

2026年10月16日（金）14:00 の打ち合わせで、A案・B案の提案書と概算を説明する（上長説明用の1枚、確認事項の一覧を添付）

## 4. 未確定事項（確認事項）

| 確認事項 | 状況 | 担当・期限 |
| --- | --- | --- |
| 対象20名の Copilot 利用可否（ライセンスの割り当て範囲） | 未確認。情報システム部門に確認が必要 | みらい商事（担当・期限は社内で相談のうえ連絡） |
| A案の場合の受講後の活用支援の担当 | 未確認。営業企画の協力の可能性あり。田中様は上長と相談 | みらい商事（未定） |
| 予算承認の状況・最終承認者 | 未承認。承認者は金額確定後に確認 | みらい商事（金額確定後） |
| 実施日・会場 | 未確定。候補日はみらい商事から提示 | みらい商事（未定） |
| 事前アンケートの実施 | 合意事項ではなく、提案の中の案として提示する | ELI（10/16 の提案に含める） |

## 5. Next Action

| 担当 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| ELI 高橋 | 議事録と Next Action を送付 | 要確認（「後ほど」） |
| ELI 高橋 | A案・B案の骨子をメールで送付 | 2026年10月9日（金） |
| みらい商事 田中様 | Copilot を試行している部署の使い方と困りごとをまとめて送付 | 2026年10月12日（月） |
| みらい商事 佐藤様 | 対象者20名のリストを送付 | 2026年10月13日（火） |
| ELI 高橋 | A案・B案の提案書と概算、上長説明用の1枚、確認事項の一覧を説明 | 2026年10月16日（金）14:00 |
| ELI 高橋 | Copilot を利用できない場合の代替演習を含めて研修を設計 | 10/16 の提案に反映 |

【確認ポイント】話者A／B／Cを正しく特定したか。「今週金曜」「来週月曜」「来週火曜」を商談日（10/6）基準の日付に直したか。決まっていないこと（利用可否・フォロー担当・予算承認・承認者・日程）を、決まったこととして書いていないか。事前アンケートを「合意事項」にしていないか。