【解答例】演習7・8 議事録送付メールと社内報告

# 演習7 議事録と Next Action の送付メール

件名：【議事録送付】10/6 お打ち合わせ（法人営業向け生成AI活用研修）

みらい商事株式会社

人材開発担当 佐藤 美和 様

（CC：営業企画担当 田中 淳 様）

いつもお世話になっております。ELIソリューションズの高橋です。

本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。

お打ち合わせの議事録と Next Action を添付のとおりお送りします。

■ 本日確認した内容（要点）

・対象：法人営業の担当者20名

・内容：初学者向けの基本とセキュリティ＋Word・Excel・PowerPoint を使った営業演習

・ご提案：A案（集合研修2日間＋教材）と B案（A案＋事前診断＋受講後1か月の活用フォロー）の2案

■ Next Action

・10月9日（金）：弊社より、A案・B案の骨子をお送りします

・10月12日（月）：田中様より、Copilot 試行部署の使い方と困りごとをお送りいただく

・10月13日（火）：佐藤様より、対象者20名のリストをお送りいただく

・10月16日（金）14:00：A案・B案の提案書と概算をご説明します（上長ご説明用の1枚、確認事項の一覧を添付）

■ 確認事項（未確定）

・対象20名の Copilot 利用可否（ご担当・期限は社内でご相談のうえお知らせください）

・A案の場合の受講後の活用支援のご担当

・予算承認の状況

内容に相違がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。

引き続きよろしくお願いいたします。

ELIソリューションズ株式会社

高橋 栄司

【確認ポイント】日付と曜日が正しいか。未確定事項を「決まったこと」として書いていないか。事前アンケートを合意事項のように書いていないか。社名（みらい商事「株式会社」は後ろ）・敬称に誤りがないか。

# 演習8 上長への商談報告（チャット／メール）

課長

みらい商事（10/6 初回・Zoom）のご報告です。

【結論】10/16 14:00 に A案（60万円）・B案（100万円）の提案書と概算を説明します。受注確度はB（未確定事項が多いため）。

【ポイント】

1. ニーズ：法人営業20名。利用状況の差が大きく、顧客情報を入力してよいかの不安が最大の課題

2. 決め手：初学者でもついていけること、受講後に実際の仕事で使えること

3. リスク：予算100万円は承認前・最終承認者は未確認。Copilot の利用可否とフォロー担当も未確認

【ご相談】上長説明用の1枚について、効果の書き方（削減時間を金額換算しない方針）をレビューいただけますか。

【次の一手】10/9 骨子送付 → 10/12・10/13 資料受領 → 10/16 提案

## 演習8 行動リスト

| No | アクション | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 議事録と Next Action を送付 | 自分 | 10/6（火） | 未着手 |
| 2 | A案・B案の骨子をメール送付 | 自分 | 10/9（金） | 未着手 |
| 3 | Copilot 試行部署の資料の受領を確認 | 自分（田中様フォロー） | 10/12（月） | 待ち |
| 4 | 対象者リストの受領を確認 | 自分（佐藤様フォロー） | 10/13（火） | 待ち |
| 5 | 提案書・概算・上長説明用1枚・確認事項一覧の作成 | 自分 | 10/15（木） | 未着手 |
| 6 | Copilot を利用できない場合の代替演習の設計 | 自分 | 10/15（木） | 未着手 |

## 演習8 確認事項の一覧

| 確認事項 | 現在の状況 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象20名の Copilot 利用可否 | 未確認（情報システム部門に確認が必要） | みらい商事（未定） | 未定 |
| 受講後の活用支援の担当（A案の場合） | 未確認 | みらい商事（未定） | 未定 |
| 予算承認の状況・最終承認者 | 未承認・承認者未確認 | みらい商事 | 金額確定後 |